## Product Backlog
| Hạng mục | Chi tiết (Wiki URL) | Độ ưu tiên | Ước tính giá trị | Ước tính khối lượng công viêc ban đầu | Ước lượng mới công việc còn lại theo Sprint... |  |  |  | Thực hiện chuẩn | 230 | 172.5 | 115 | 57.5 | 0
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | Thực hiện hiện tại | 230 | 45 | 85 | 70 | 30
1 | Đăng nhập | Là người mua sách tôi muốn đăng nhập |  |  | 50 | 10 | 20 | 10 | 10
2 | Giỏ hàng | Là người dùng tôi muốn xem danh sách sách và chọn quyển sách mình muốn rồi thêm vào giỏ hàng |  |  | 80 | 20 | 40 | 10 | 10
3 | Thanh toán | Là người dùng tôi muốn xem giỏ hàng và thanh toán |  |  | 100 | 15 | 25 | 50 | 10
4 | Đăng kí | Là người dùng tôi muốn đăng kí tài khoản |  |  | 50 | 10 | 20 | 10 | 10
| Danh sách sản phẩm | Là người dùng tôi muốn xem danh sách sảm phẩm |  |  | 30 | 10 | 5 | 5 | 10
| Chi tiết sản phẩm | Là người dùng tôi muốn xem chi tiết sản phẩm |  |  | 30 | 10 | 10 | 5 | 5
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mUM (2018-07-24 05:18:19) Mô tả chi tiết về luồng thực hiện chức năng --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:13:48 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 1
Hạng mục trong Project Backlog | Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 48 | 28 | 20 | 15 | 9 | 7 | 0
[5 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
|  | UseCase | Tuấn Anh | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | ERD Diagram | Tuấn Anh, Xuân | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0
|  | Class Diagram | Tùng,Thăng | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
Đăng nhập |  | Sequence Diagram | Xuân | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Activity Diagram | Tuấn Anh Xuân Xuân | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DatabaseSql | Xuân | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mUU (2018-07-24 05:18:20) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAACEl3mUY (2018-07-24 05:18:20) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on E1: ====== ID#AAAACEl3mUc (2018-07-24 05:18:20) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 2
Hạng mục trong project backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 36 | 24 | 17 | 16 | 6 | 2 | 0
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
Danh sách sản phẩm | Class Diagram | TA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| Tạo cơ sở dữ liệu | TA,Xuân | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0
| GUI | TA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Đăng nhập | Sequence Diagram | TA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Persistence | Xuân | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Giỏ hàng | Sequence Diagram | Xuân | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| GUI | TA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Persistence | Xuân | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0
Thanh toán | Sequence Diagram | Xuân | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GUI | TA,Xuân | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
| Persistence | Xuân | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0
Đăng kí | Sequence Diagram | TA | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| GUI | Xuân | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
| Persistence | Xuân | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
Chi tiết sản phẩm | Persistence | Xuân | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0
| Sequence Diagram | Xuân | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GUI | Xuân | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAACEl3mUg (2018-07-24 05:18:21) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mUk (2018-07-24 05:18:21) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAACEl3mUo (2018-07-24 05:18:21) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 3
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 22 | 26 | 23 | 18 | 9 | 2 | 0
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 22 | 18.3333 | 14.6667 | 11 | 7.3333 | 3.6667 | 0
Đăng nhập | DAL(bao gồm test) | Tùng | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| BL(bao gồm test) | Tùng | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
| Console | TA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Giỏ hàng | DAL(bao gồm test) | Xuân | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| BL(bao gồm test) | Xuân | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0
| Console | Xuân | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thanh toán | DAL(bao gồm test) | TA | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| BL(bao gồm test) | TA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Console | Xuân | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Đăng kí | DAL(bao gồm test) | TA | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
| BL(bao gồm test) | TA | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0
| Console | Xuân | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
Danh sách Sản phẩm | Console | Xuân | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
| DAL(bao gồm test) | Xuân | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0
| BL(bao gồm test) | Xuân | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Chi tiết sản phẩm | Console | Xuân | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| DAL(bao gồm test) | xuân | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0
| BL(bao gồm test) | Xuân | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAACEl3mUs (2018-07-24 05:18:21) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mUw (2018-07-24 05:18:21) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAACEl3mU0 (2018-07-24 05:18:21) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## Sprint 4
Hạng mục trong Project Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước tính khối lượng công việc ban đầu | Ước lượng mới về công việc còn lại | [5 empty] | Công việc hiện tại | 24 | 12 | 10 | 9 | 9 | 5 | 0
|  |  |  | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Thực hiện chuẩn | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
| Hoàn thành nốt Document | TA,Xuân | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0
| Làm slide báo cáo | TA,Xuân | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
| Chỉnh sửa code | TA,Xuân | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0
Note on B1: ====== ID#AAAACEl3mU4 (2018-07-24 05:18:21) Một chức năng được chia nhỏ ra thành các phần nhỏ hơn gọi là tác vụ. --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on C1: ====== ID#AAAACEl3mU8 (2018-07-24 05:18:21) Người thực hiện tác vụ này --sinhnx Tue Oct 18 2011 17:33:05 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
Note on D1: ====== ID#AAAACEl3mVA (2018-07-24 05:18:22) Thời gian dự kiến hoàn thành (tính theo giờ) --sinhnx Tue Oct 18 2011 18:18:20 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)

## logs
Date | Developer | Đã làm gì? | Sẽ làm gì? | Gặp khó khăn gì không?
SPRINT 1
2/5/2019 đến 5/5/2019 | Tùng | UseCase | Tìm và xác định các UseCase phân tích UseCase | Khó khăn trong việc xác định UseCase của hệ thống
|  | ERD | Mô tả từng chi tiết của thực tế | Khó khăn trong việc xác định thuộc tính của từng thực thể
|  | Thiết kế Database | Thiết kế database
|  | Thiết kế ClassDiagram | Thiết kế ClassDiagram
5/5/2019 đến 10/5/2019 | Thăng | Actor | Thiết kế vẽ Actor | Khó khăn trong việc lựa chọn thực thể chính xác để vẽ
|  | Sequence Diagram | Thiết kế vẽ Sequence Diagram | Khó khăn trong việc lựa chọn thực thể chính xác để vẽ
|  | ERD Diagram | Thiết kế Entity RelationSHop Diagram | Khó khăn trong việc lựa chọn thực thể chính xác để vẽ
SPRINT 2
14/05/2019 đến 15/05/2019 | Thăng | Tạo Database | Viết Code SQL theo mô tả ERD trong Sprint 1 đã tạo.
15/05/2019 đến 16/05/2019 | Tùng | Tạo Project theo mô hình 3 lớp | Tạo mô hình 3 lớp như code demo rồi đăng lên GitHub | Sử dụng git và quản lí project sao cho hợp lí giữa các thành viên trong nhóm
16/05/2019 đến 17/05/2019 | Thăng | Viết UseCase Description | Viết mô tả cho các UsecCase
17/05/2019 đến 18/05/2019 | Tùng | Vẽ Activity Diagram | Thiết kế Activity Diagram
18/05/2019 đến 19/05/2019 | Tùng | GUI | Thiết kế GUI cho project
19/05/2019 đến 20/05/2019 | Thăng | Kết nối DatabaseSql sử dụng C# | Viết các tầng kết nối
20/05/2019 đến 21/05/2019 | Tùng | Kiểm tra lại và tối ưu | Kiểm tra lại toàn bộ những gì đã viết , sửa đổi nếu không hợp lí
SPRINT 3
23/05/2019 đến 24/05/2019 | Thăng | Viết code cho tầng Persitence | Viết code các class tầng Persitence dựa theo Diagram tạo
24/05/2019 đến 26/05/2019 | Tùng | Viết code tầng DAL | Kết nối Database, viết UserDAL , OrderDAL , ItemDAL, FeedBack, DBHelper
26/05/2019 đến 27/05/2019 | Tùng | Mô tả kiểm thử và DAL Test | Viết mô tả chi tiết kiểm thử cho các phương thức puplic trong tầng DAL, Viết code theo mô tả của Mô tả kiểm thử
SPRINT 4
1/1/2020 đến 4/1/2020 | Xuân | Viết code cho tầng BL | Viết chức năng chính tầng Bl kết nối với tầng DAL
2/1/2020 đến 5/1/2020 | Xuân | Viết kiểm thử cho tầng BL | Viết kiểm thử cho chức năng tầng BL đã viết, sửa đổi nếu không hợp lí
5/1/2020 đến 7/1/2020 | Xuân | Viết các chứng năng chính cho tầng PL_Console | Viết code Full cho tầng PL_Console | Chưa build được file exe
7/1/2020 đến 10/1/2020 | TA | Viết file Docs và Slide thuyểt trình | Viết đầy đủ file docs bổ sung những chỗ còn thiếu | Lần đầu viết docs
7/1/2020 đến 10/1/2020 | TA, Xuân | Bổ sung những thứ còn thiếu cho project | Tối ưu code tối giản
10/1/2020 đến 17/1/2020 | TA | Format code | Format GUI cho đẹp

## Project-info
Đề tài: | Shoe Store
Độ dài Sprint: | 1 tuần
Số ngày làm việc: | 6 ngày
Thành viên
Mã SV | Họ và tên | Chức danh | Số ngày có mặt trong Sprint | Số giờ có mặt trong ngày | Tổng số giờ có mặt
NDE19011 | Lê Ngọc Xuân | Developer | 20 | 6 | 120
NDE17016 | Trịnh Tuấn Anh | Developer | 20 | 6 | 120